С 2016 года в школе реализуется проект: «Создание и внедрение модели муниципального информационного  центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы

«ЮНИСТАР: Юные ИСследователи – молодые ТАланты России»

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

1. Описание мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»:

1.1. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив проведения мероприятий по продвижению передового педагогического опыта, накопленного федеральными и региональными инновационными площадками при реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), оказания методической поддержки образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования, в том числе посредством создания и реализации сетевых проектов.

Ориентируясь на цель ФЦПРО 2016-2020 – обеспечение условий для эффективного развития российского образования, направленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала, педагогический коллектив МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» определил для себя приоритеты в решении задачи развития современных механизмов, содержания и технологий обучения и воспитания при реализации основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО): выполнение комплекса мер по внедрению ФГОС НОО.

С 01.09.2010 года в 1-4 классах МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» реализуется ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки МО №2010 от 20.11.2009 г.). Педагогическим коллективом в ходе совместной деятельности с привлечением обучающихся и их родителей (законных представителей), на основе выявленных образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений в 2015-2016 уч.г. была обновлена основная образовательная программа начального общего образования (Приказ директора МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №355\4 от 01.09.2015 г.), с изменениями от 25.12.2015 года (Приказ директора МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №577/1).

Реализация ООП НОО МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Выполнение учебного плана основывается на современном содержании образования, отраженном в учебно-методических комплектах: «Начальная школа XXI  века», «Перспектива».

В связи с тем, что в основной школе (8-9 класс) реализуются программы углубленного изучения физики, математики, истории, а в 10-11 классах – программы профильного обучения физико-математической и социально-гуманитарной направленностей, в младших классах создаются условия для ранней пропедевтики изучения точных и социальных  наук на повышенном уровне. Внесены изменения в рабочую программу по математике – включен блок «Наглядная геометрия» за счет увеличения количества часов (по 170 часов во 2-4 классах). Разработаны и реализуются программы факультативных курсов «Удивительный мир чисел», «Физика для малышей», «Азбука права», «Служу Отечеству пером».

В целях обеспечения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 2-4 классов,  формирования основ проектной и научно-исследовательской деятельности, информационной грамотности, изучения основ журналистики, развития творческих способностей обучающихся, духовно-нравственного воспитания, в учебный план  включены  интегрированный курс «Наш край» (3 классы) и факультативные курсы (2-4 классы), обеспечивающие достижение личностных и метапредметных результатов. Учителями разработаны рабочие программы факультативных курсов: «Информационные технологии», «Я - исследователь. Основы проектной деятельности», «Волшебный мир LEGO», «Английский с увлечением», «Я - исследователь. Русский язык», «Детская риторика».

При реализации ООП НОО начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Поэтому в МБОУ «СОШ №7 г. Кировска»  формируется современная образовательная среда, обеспечивающая достижение метапредметных результатов, включающих формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся:

- все кабинеты включены в локальную сеть с выходом в Интернет, оснащены мультимедийным оборудованием,

- функционирует мобильный компьютерный класс.

Учителя начальных классов успешно решают задачу информатизации начального образования. Педагоги, используя возможности  всех учебных предметов, осуществляя междисциплинарную и полифункциональную деятельность, имеют возможность реализовать требования ФГОС НОО и использовать ИКТ в качестве инструментария формирования у обучающихся универсальных учебных действий. Это обуславливает объективные требования к обновлению профессиональных компетенций учителей, в том числе и ИКТ-компетенций. В 2013-2014 уч.г. 6 учителей школы вошли в состав региональной творческой группы по проблеме «Формирование ИКТ – компетентности младших школьников». Результатом стал выпуск CD-диска с фрагментами уроков, в которых раскрывается технология проведения занятий по формированию ИКТ-компетентности обучающихся младших классов.

1.2. Описание комплекса работ по реализации мероприятия 2.3 ФЦПРО:

1.2.1. Обоснование выбора мероприятия, в том числе с указанием проблем в содержании и технологиях общего образования, на решение которых направлена предлагаемая к финансовой поддержке программа инновационной деятельности.

Проанализировав результаты регионального мониторинга качества образования  по математике и  русскому языку, проведённого в декабре 2015 года с обучающимися 4-х классов в форме всероссийских проверочных работ (ВПР), результативность участия в интеллектуальных и творческих конкурсах обучающихся 1-3 классов, педагогический коллектив МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» определил для себя ключевые проблемы в формировании личностных, метапредметных и предметных результатов  освоения ООП НОО:

- не в полной мере сформированы читательская компетенция   обучающихся, их функциональная грамотность, т.е. развитие целого комплекса умений и навыков — поиск необходимой информации, ее обработки, предоставление другим людям, моделирование новых объектов и процессов, самостоятельное планирование и выстраивание своих действий, демонстрация исследовательского поведения;

- в содержании учебно-методических комплектов недостаточно заданий на практическую отработку функциональной грамотности обучающихся, их исследовательской деятельности, заданий, ориентированных на обучающихся с разным уровнем подготовки;

- учителя школы не в полной мере овладели технологией метапредметного исследования;

- внутренняя система оценки качества образования требует совершенствования в части разработки разноуровневых контрольно-оценочных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с повышенными запросами.

Для успешного решения вышеназванных проблем необходимо соблюдать следующие условия:

- обучение должно носить деятельностный характер, когда обучающиеся являются активными участниками процесса изучения нового материала;

- рабочая учебная программа по каждому предмету учебного плана должна быть хорошо продуманной и учитывать индивидуальные интересы обучающихся и их потребность в развитии;

- образовательную деятельность необходимо ориентировать на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся за результаты своей деятельности;

- в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы;

- образовательная деятельность должна быть ориентирована на поддержку исследования обучающихся в области региональных и глобальных проблем.

Кроме того, педагогам необходимо овладеть и применять специальные активные, деятельностные, «субъект-субъектные», личностно-ориентированные, развивающие образовательные технологии, такие как:

- проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе умение самостоятельно осуществлять образовательную деятельность;

- технология формирования типа правильной читательской деятельности, создающая условия для развития важнейших коммуникативных умений;

- технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и оценочных умений (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини-исследований, предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов, и др.);

- обучение на основе «учебных ситуаций», образовательная задача которых состоит в организации условий, провоцирующих детское действие;

- уровневая дифференциация обучения, где главная  задача и обязанность учителя – помочь обучающемуся принять и выполнить принятое им решение;

- информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез;

- технология оценивания учебных достижений обучающихся и др.

Именно в начальной школе имеем дело с множеством детских «хочу» и огромным желанием ребенка попробовать себя в разных видах деятельности. Открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются  у  многих маленьких исследователей. Их  уже не удовлетворяет работа только со школьным учебником,   они ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, читают словари и специальную литературу, активно используют возможности Интернет в поисках нужной информации.

Поэтому, организуя образовательную деятельность  в рамках инновационного проекта по созданию и внедрению модели муниципального  информационного центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР», педагогический коллектив определяет такую образовательную среду, в которой приоритетное внимание уделяется раннему выявлению  одаренности,  создаются оптимальные условия для развития способностей всех детей  независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей родителей (законных представителей) обучающихся.

С этой целью в полной мере будут учитываться индивидуальные образовательные запросы и потребности воспитанников дошкольных образовательных организаций города Кировска, обучающихся 1-4 классов городских школ, что ляжет в основу получения качественного образования в целом,  будет способствовать реализации творческих и исследовательских запросов детей, ответственному построению и реализации   индивидуальных образовательных маршрутов. При этом особое внимание будет также уделяться профессиональному мастерству учителей-наставников, обеспечению актуального содержания образовательных программ, внедрению современных средств обучения.

На наш взгляд, одним из эффективных способов развития функциональной грамотности обучающихся, приоритетных направлений работы с одаренными детьми является применение в образовательной деятельности исследовательского метода, то есть активизация обучения, придание ему исследовательского творческого характера и таким образом передача обучающемуся инициативы в организации своей познавательной деятельности.

Исследовательский метод – путь к знанию через собственный творческий исследовательский поиск. Главный мотив исследовательского метода – это любознательность. В свою очередь, интерес к познанию выступает как залог успешного обучения и эффективности образовательной деятельности в целом. Познавательный интерес включает три функции процесса обучения: обучающую, развивающую и воспитывающую. А благодаря познавательному интересу и сами знания,  и процесс их приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта.

Подготовка обучающегося к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится задачей современного образования. Это важно и потому, что самые прочные и ценные знания добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Главным инструментом развития исследовательского поведения выступают исследовательские методы обучения. Они традиционно входят в арсенал методов, применяемых педагогами, но современная ситуация требует их доминирования над репродуктивными методами.

Одной из основных особенностей использования исследовательского метода обучения является то, что эта деятельность требует особого подхода. Она предполагает серьезную реорганизацию образовательной программы школы, которую необходимо провести, сохраняя неизменными требования образовательных стандартов и учебных программ. Это возможно, так как элементы исследовательского поиска могут и должны использоваться в практике основного обучения, но исследовательская деятельность ребенка не может быть замкнута в рамках традиционных учебных занятий, ее невозможно ограничить тесными границами урока.

Для этого планируется создание и внедрение модели муниципального  информационного Центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР: ЮНые ИСследователи – молодые ТАланты России».

ЮНИСТАР – это:

- база для отработки современных форм организации и технологий образовательной деятельности,

- центр дополнительного образования, направленного на развитие исследовательских и творческих компетенций обучающихся,

- научно-методический центр для повышения квалификации педагогов, осваивающих современные образовательные технологии.

Целью ЮНИСТАРа является создание и внедрение  модели  информационного центра научно-исследовательской деятельности младших школьников как средства формирования коммуникативных, информационных и интеллектуальных компетенций обучающихся, развития их способностей  путем реализации исследовательского подхода в обучении.

Задачи проекта:

- создать в школе комфортную  информационную среду, направленную на освоение новых форм проведения проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся 1-4 классов;

- обеспечить условия для активизации познавательной деятельности и читательской активности обучающихся, повышения их мотивации к научно-исследовательской и проектной деятельности;

- обеспечить условия для раннего выявления одаренности обучающихся;

- создать условия для разработки и проведения специальных тренинговых занятий по развитию у обучающихся начальной школы умений и навыков исследовательского поиска (умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и умозаключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);

- создать условия для  формирования у обучающихся навыков информационной безопасности в сети Интернет, повышения уровня информационной культуры;

- создать и апробировать авторские программы  по обучению исследовательской деятельности, межпредметные программы, творческие мастерские, лаборатории;

- создать условия для повышения квалификации педагогов, осваивающих исследовательские методы и современные образовательные технологии;

- повысить эффективность услуг, предоставляемых школой;

- обеспечить развитие дистанционного обучения участников

образовательной деятельности.

1.2.2. Состав работ (мероприятий) в рамках реализации программы инновационной деятельности.

В состав работ в рамках проекта входят мероприятия

- по разработке нормативно-правового и ресурсного (материально-технического, информационного,  финансового, кадрового)  обеспечения с целью реализации инновационного проекта,

- по созданию структурной декомпозиции проекта,

- по обобщению итогов инновационного проекта, проведению мероприятий по распространению результатов опыта инновационной деятельности для целевой аудитории.

Формы работы информационного центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР»:

Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в двух аспектах:

- отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подборка списка литературы, оказание помощи обучающимся в изготовлении наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и пр.);

- работа с обучающимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований, ведение консультаций и пр.).

Групповая форма (включает в себя работу над межпредметными исследовательскими проектами).

Массовые формы, к числу которых можно отнести встречи с интересными людьми, деятелями науки и культуры; совместную подготовку с учителями предметных олимпиад,
интеллектуального марафона, участие в чтениях и научно-практических конференциях, Дне науки, городских мероприятиях; проведение творческих мастерских.

Направления деятельности информационного центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР»:

- разработка нормативных документов;

- создание и внедрение системы работы  школьного центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР»;

- осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся;

- корректировка рабочих программ по учебным предметам с учетом включения научно-исследовательской деятельности в учебный процесс (подбор тем исследований, сбор заданий, справочных материалов) в начальной школе;

- создание  «Межпредметной лаборатории»;

- внедрение методов и приёмов исследовательской деятельности в классно-урочную систему обучения (проведение экспресс-исследований, мини-исследований в начальной школе);

- обеспечение условий для овладения обучающимися способами исследовательской деятельности (оформление результатов исследования: проектов, макетов, докладов, рефератов и др.);

- проведение «мастер-классов», «круглых столов», дессиминация опыта работы педагогов начальной школы по организации исследований;

- разработка новой системы стимулирования и оценки труда педагогов.

1.2.3. Программа деятельности по мероприятию 2.3. ФЦПРО и участники её реализации, целевые группы на которые ориентированы основные эффекты внедрения основной общеобразовательной программы начального общего образования (или ее элементов).

Целевой группой, на которую рассчитаны основные результаты реализации программы инновационной деятельности ЮНИСТАР являются:

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений – будущие первоклассники (в рамках реализации программы предшкольной подготовки «Школа радости»): МДОУ №1, МДОУ №5, МДОУ №10, МДОУ №12, МДОУ №13, МДОУ №15, МДОУ №16, МДОУ №21.

- обучающиеся 1-4 классов МБОУ «СОШ №7 г. Кировска», МБОУ «СОШ №5 г. Кировска», МБОУ «СОШ №2г. Кировска» МБОУ «СОШ №8г. Кировска» МБОУ «СОШ №10 г. Кировска».

- педагогические работники – участники реализации программы.

С целью активизации участия обучающихся в проектной и научно-исследовательской деятельности будут использованы возможности  социального партнерства:

| Название организации | Функция в проекте |
| --- | --- |
| – Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), – Центр детского творчества «Хибины», – Институт Развития Школьного Образования (ИРШО), г. Калининград, – Центр поддержки талантливой молодежи, г.Бийск, Алтайский край, – Центр развития одаренности, г. Пермь, – Центр роста талантливых детей и педагогов «Аурум», – Автономная некоммерческая организация «Центр Развития Молодёжи», г.Екатеринбург. | Организация работы с одаренными детьми |
| – Санкт-Петербургский Горный институт им. Г.В.Плеханова, – Кольский филиал ПетрГУ, – филиал Мурманского арктического государственного университета в г.Кировске, – Норвежский научно-экологический центр «Сванховд», – Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А.Аврорина, – организация «Молодые кадры Апатит», – сеть муниципальных библиотек. | Создание условий для организации проектно-исследовательской деятельности инженерно-технической направленности, профориентационной работы |

1.2.4. Квалификационный уровень экспертов в образовательной организации, обеспечивающих консультационную поддержку по реализации программы инновационной деятельности по совершенствованию основной общеобразовательной программы начального общего образования (резюме экспертов с подтверждением уровня квалификации).

Консультационную поддержку проекта обеспечивает Сулейманова Н.И., методист Центра детского творчества «Хибины», кандидат психологических наук. Для реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» имеется необходимый кадровый потенциал. В образовательной организации стабильным сохраняется состав педагогического коллектива. Численность педагогов, работающих в начальных классах, составляет 18 человек, из них  14 – имеют высшую и первую квалификационные категории.

Педагоги начальной школы систематически повышают уровень профессиональной квалификации в процессе курсовой подготовки (в очной, очно-дистанционной, дистанционной формах обучения).

Труд многих учителей отмечен высокими наградами: награждены нагрудным знаком  «Почетный работник  общего образования РФ» – 2 педагога, Почетной грамотой МО РФ – 7 учителей,   Почетной грамотой Министерства образования и науки Мурманской области – 5 педагогов,  Благодарственным письмом Министерства образования и науки Мурманской области  – 1 учитель.

Педагогический коллектив обладает хорошими  потенциальными возможностями. Свидетельством тому является ежегодное участие учителей в различных профессиональных конкурсах. Так в 2013-2014 учебном году Сычева О.Б. стала победителем муниципального этапа конкурса «Лучший ИКТ-урок». Итогом этой работы стал выпуск CD-диска с методическими рекомендациями по формированию информационной грамотности обучающихся и дессиминация опыта работы на региональной научно-практической конференции «Реализация ФГОС начального общего образования в общеобразовательных организациях Мурманской области: итоги, проблемы, перспективы».

В марте 2014 года учителя обобщили опыт работы на муниципальном семинаре для руководителей ОО, заместителей руководителей, учителей начальных классов «Итоги работы МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» в режиме пилотной площадки по введению ФГОС НОО». В 2015 году - на региональной конференции «Современное филологическое образование: опыт, проблемы и перспективы» в городе Мурманске с темой «Формирование читательской грамотности обучающихся начальной школы» (Дмитриева Л.В., Сычева О.Б.).  В 2016 году – на муниципальном семинаре для руководителей ОО «Надпредметные программы начального общего образования: механизмы реализации, оценка сформированности метапредметных результатов».

1.2.5. Ожидаемые результаты.

| № | Наименование мероприятия | Минимальные требования (в отношении образовательной организации - получателя субсидии) | Предложение образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3. «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» | 1) наличие видеоролика (не более 10 минут) о результатах инновационной деятельности образовательной организации в рамках мероприятия 2.3. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. (техническая и дизайнерская оригинальность исполнения, соблюдение основных дизайнерских правил, доступность и достоверность информации, полнота раскрытия заявленной темы, возможность использования ролика на любом устройстве). 2) проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп (руководящих и педагогических работников образовательных организаций, родителей) благополучателей результатов инновационной деятельности, в том числе из других регионов страны (минимальное количество участников каждого вебинара – 30 человек, продолжительность – не менее 40 минут, каждый вебинар должен быть посвящен конкретному опыту (практике, кейсу)) 3) Рекомендации по совершенствованию основной общеобразовательной программы начального общего образования. 4) Методические рекомендации по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования. 5) Участие в работе сформированного сетевого сообщества по данному направлению инновационной деятельности в 2016-2017 гг. 6) Отчет о достижении значения целевого показателя (индикатора) доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной организации на уровне не менее 34% | 1) Создание видеоролика о формах и результатах инновационной деятельности МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» в рамках реализации проекта. 2) Проведение обучающих вебинаров и семинаров для руководителей ОО г.Кировска, Мурманской области по вопросам: – разработки нормативных документов, регламентирующих реализацию проекта; – разработки новой системы стимулирования и оценки труда педагогов. 3) Разработка рекомендаций по совершенствованию примерной основной образовательной программы начального общего образования в части предметного содержания. 4) Разработка методических рекомендаций по: – раннему выявлению одарённости детей; – созданию и внедрению системы работы муниципального центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР»; – по осуществлению психолого-педагогического сопровождения; – корректировке рабочих программ по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру с учетом включения научно-исследовательской деятельности в образовательную деятельность; – разработка рабочих программ внеурочной деятельности на метапредметной основе. 5) Разработка методических рекомендаций по реализации ООП НОО в части эффективной организации внеурочной деятельности, а именно: – апробация и внедрение методов исследовательской деятельности в классно-урочную систему обучения; – обучение детей исследовательской деятельности (оформление результатов исследования: проектов, макетов, докладов, рефератов и др.); – периодическое издание сборников научно-исследовательских работ обучающихся. 6) Проведение «мастер-классов», «круглых столов» по обмену опытом в использовании исследовательской деятельности обучающихся. 7) Создание и участие в работе сетевого сообщества по данному направлению инновационной деятельности в 2016-2017 гг. |

Кроме того МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» берет на себя обязательства по информированию широкой общественности о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятий ФЦПРО 2016-2020 (соответствующие действия отражаются в п. 1.3. «План-график» наименование мероприятия «Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия 2.3. ФЦПРО 2016-2020»).

1.2.6. Описание моделей создания и развития методических сетей по диссеминации эффективных технологий и содержания общего образования в муниципальной системе образования (в системе образования субъекта Российской Федерации): основной образовательной программы (раздела основной образовательной программы),плана по распространению инновационного опыта.

Модель муниципального  информационного Центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы  «ЮНИСТАР: Юные ИСследователи – молодые ТАланты России» – это:

- база для отработки современных форм организации и технологий образовательной деятельности,

- центр дополнительного образования, направленного на развитие исследовательских и творческих компетенций обучающихся,

- научно-методический центр для повышения квалификации педагогов, осваивающих современные образовательные технологии.

Муниципальная модель муниципального  информационного Центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР: Юные ИСследователи – молодые ТАланты России» будет реализована благодаря созданию и утверждению совместной образовательной программы участниками сетевой формы.

| Координатор проекта | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Кировска» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Участники проекта | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  | Общеобразовательные организации |
| Сетевое взаимодействие Роль в проекте | – Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), – Центр детского творчества «Хибины», – Институт Развития Школьного Образования (ИРШО), г. Калининград, – Центр поддержки талантливой молодежи, г.Бийск, Алтайский край, – Центр развития одаренности, г. Пермь, – Центр роста талантливых детей и педагогов «Аурум», – Автономная некоммерческая организация «Центр Развития Молодёжи», г.Екатеринбург, – Санкт-Петербургский Горный институт им. Г.В.Плеханова, – Кольский филиал ПетрГУ, – филиал Мурманского арктического государственного университета в г.Кировске, – Норвежский научно-экологический центр «Сванховд», – Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А.Аврорина, – организация «Молодые кадры Апатит», – сеть муниципальных библиотек. |  | Организация работы с одаренными детьми, создание условий для организации проектно-исследовательской деятельности инженерно-технической направленности, профориентационной работы |
| Кейс образовательных услуг | рабочие программы предметов вариативной части учебного плана |  | - МДОУ №1, - МДОУ №5, - МДОУ №10, - МДОУ №12, - МДОУ №13, - МДОУ №15, - МДОУ №16, - МДОУ №21, обучающиеся 1-4 классов - МБОУ «СОШ №7 г. Кировска», - МБОУ «СОШ №5 г. Кировска», - МБОУ «СОШ №2 г. Кировска», - МБОУ «СОШ №8 г. Кировска», - МБОУ «СОШ №10 г. Кировска». |
|  | рабочие программы внеурочной деятельности по различным направлениям |  |  |
| Формы образовательных услуг | Индивидуальная работа | отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений, подборка списка литературы, оказание помощи обучающимся младших классов в изготовлении наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и пр.); работа с обучающимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований, ведение консультаций и пр.) |  |
|  | Групповая форма | межпредметные исследовательские проекты |  |
|  | Массовые | встречи с интересными людьми, деятелями науки и культуры; совместная подготовка с учителями предметных олимпиад, интеллектуального марафона; участие в чтениях и научно-практических конференциях, Дне науки, районных и городских мероприятиях; проведение творческих мастерских. |  |

Образовательные услуги в рамках сетевого взаимодействия организаций предоставляются всем обучающимся, зачисленным в МБОУ «СОШ №7 г. Кировска», в том числе и будущим 1-классникам, и обучающимся других школ города.

В результате реализации проекта будет апробирована муниципальная модель информационного Центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР: Юные ИСследователи – молодые ТАланты России» как инструмента повышения эффективности и качества образовательной деятельности.

Структурная декомпозиция проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Определение форм и методов управления реализацией проекта | сентябрь 2016 |
|  | Планирование реализации мероприятий проекта | сентябрь 2016 |
|  | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности школы | сентябрь 2016 |
|  | Обеспечение эффективного использования средств проекта | постоянно |
|  | Мониторинг эффективности реализации мероприятий проекта | ежемесячно |
|  | Мониторинг расходования бюджетных средств | ежемесячно |
|  | Формирование отчетов о ходе реализации проекта | ежеквартально |
|  | Размещение на официальном сайте и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации проекта | постоянно |
|  | Определение порядка привлечения работников к выполнению мероприятий проекта | сентябрь 2016 |
|  | Оперативная корректировка плана-графика реализации мероприятий проекта | по мере необходимости |
|  | Составление сводной аналитической отчетности о ходе проекта | ежеквартально (по требованию) |
|  | Анализ эффективности реализации мероприятий проекта | декабрь 2016, август 2017 |

1.3. План график выполнения работ.

| План-график выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность образовательной организации |  |  |
| 2016 | Организация деятельности координационного совета проекта | сентябрь 2016 |
| 2016 | Подготовка и проведение заседаний координационного совета по решению актуальных вопросов проекта | 1 раз в квартал |
| 2016 | Подготовка и проведение совещания для педагогического коллектива по реализации мероприятий проекта | сентябрь 2016 |
| 2016 | Утверждение штатного расписания участников проекта | сентябрь 2016 |
| 2016 | Формирование творческих групп педагогических работников по направлениям деятельности проекта | сентябрь 2016 |
| 2016 | Утверждение плана повышения квалификации педагогических работников | сентябрь 2016 |
| 2016 | Мониторинг готовности общеобразовательной организации к введению проекта | сентябрь 2016 |
| 2016 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся и общественности о ходе и результатах инновационного проекта, в том числе с привлечением СМИ | постоянно |
| 2016 | Создание и корректировка нормативно-правовых актов: - Порядок формирования индивидуальных образовательных маршрутов исследовательской деятельности обучающихся. - Договор о совместной деятельности образовательных организаций при реализации проекта. - Договор общеобразовательной организации с родителями (законными представителями) обучающегося, осваивающего ООП НОО. - Договор общеобразовательных организаций и иных организаций о совместной деятельности в муниципальной модели «ЮНИСТАР». 5. Учет индивидуальных образовательных результатов обучающихся в рамках реализации проекта. | сентябрь- декабрь |
| 2016 | Создание и наполнение раздела «ЮНИСТАР» на сайте МБОУ «СОШ №7 г.Кировска». | 2016-2017 |
| 2016 | Создание и наполнение раздела «ЮНИСТАР» на сайте муниципальной методической службы. | 2016-2017 |
| Проведение методических мероприятий в рамках проекта |  |  |
| 2016 | Утверждение графика консультаций для участников проекта | сентябрь 2016 |
| 2016-2017 | Методическое и консультационное сопровождение проекта: - «Отработка современных форм организации и технологий образовательной деятельности». - «Организации внеурочной деятельности, обучающихся в ходе реализации муниципальной модели «ЮНИСТАР». - «Организация исследовательской деятельности обучающихся». - «Выявление и сопровождение одаренных детей». | сентябрь 2016 октябрь 2016 ноябрь 2016, март 2017 |
| 2016-2017 | Консультационно-методическое сопровождение обучающихся и их семей, занимающихся исследовательской деятельностью. | 1 раз в месяц |
| 2016-2017 | Планирование и организация мероприятий по направлениям: - Конструирование и реализация учебного плана в условиях построения модели «ЮНИСТАР». - Проектирование и реализация плана внеурочной деятельности. - Проектирование современной информационно-образовательной среды. - Разработка и апробация программ внеурочной деятельности. | постоянно |
| 2016-2017 | Сопровождение творческих групп педагогических работников по реализации мероприятий проекта: - Конструирование и реализация учебного плана. - Конструирование и реализация плана внеурочной деятельности. | постоянно |
| 2016-2017 | - Разработка и проведение диагностики профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций в рамках модели «ЮНИСТАР». - Разработка диагностического инструментария для оценки эффективности проекта (наблюдение, анкетирование, тестирование, опросы и др.) | Постоянно |
| 2016 | Обновление материально-технической базы МБОУ «СОШ №7 г. Кировска»: Приобретение оборудования для реализации проекта: мобильный класс, документ-камера, цветной МФУ, интерактивная доска, цифровые микроскопы, мобильная естественно-научная лаборатория ЛабДиск ГЛОМИР II, мобильная система опроса обучающихся и др. | сентябрь – декабрь 2016 |
| Внесение корректировки в программу развития образовательной организации основную образовательную программу начального общего образования |  |  |
| 2016 | Разработка и реализация учебного плана с учетом сетевой модели взаимодействия | август 2016 |
| 2016-2017 | Реализация индивидуальных исследований обучающихся в условиях ФГОС НОО | сентябрь 2016 –май 2017 |
| 2016-2017 | Отработка педагогических технологий («Метод проектов», «Учебные исследования», «Кейс-технология», технология смешанного обучения, технология развития критического мышления, дистанционное обучение) | сентябрь 2016 –май 2017 |
| 2016-2017 | Организация «Школы радости» на базе МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» как основы для подготовки воспитанников дошкольных образовательных организаций к школе | В течение учебного года |
| 2016-2017 | Организация «Школы юных исследователей» в каникулярное время на базе МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» | ноябрь 2016, январь 2017, апрель 2017 |
| Подготовка методических рекомендаций по тематике инновационной деятельности |  |  |
| 2017 | Проведение методического совещания для педагогического коллектива школы «Создание и внедрение модели муниципального информационного центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР: Юные ИСследователи – молодые ТАланты России» | октябрь 2016 |
| 2017 | Муниципальный семинар «Опыт и перспективы сетевого взаимодействия в ходе реализации проекта» | февраль 2017 |
| 2017 | Региональный семинар «Опыт и перспективы МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» по реализации проекта «Создание и внедрение модели муниципального информационного центра научно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР: ЮНые ИСследователи – молодые ТАланты России» с участием ГАУДПО МО «Институт развития образования» и Министерства образования и науки Мурманской области | март 2017 |

2. Планируемые значения целевых показателей эффективности предоставления субсидии в результате реализации мероприятия 2.3. ФЦПРО на 2016 год:

1. Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательной деятельности, в общей численности учителей – 100%.

2. Доля обучающихся, охваченных в рамках реализации проекта – 90%.

3. Статистические данные

3.1. Количество обучающихся в МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» – 917 человек.

3.2. Количество учителей в общеобразовательной организации – 46 человек.

3.3. Количество персонала, включая учителей, в образовательной организации – 78 человек;

3.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) общеобразовательной организацией масштабных (общероссийских, межрегиональных) инновационных программ и проектов по одному из выбранных направлений инновационной деятельности развития образования за последние 5 лет, указанных в п.1.2.2.:

| N | Наименование проекта/мероприятия | Статус проекта/мероприятия (региональный, межрегиональный, общероссийский) | Количество участников, в том числе из других регионов | Объем финансирования и источник финансирования проекта/ мероприятия | Основные результаты | Практическое применение результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа школы в режиме пилотной площадки по введению ФГОС НОО (2010 -2014 г.г.) | Региональный (приказ Министерства образования и науки МО № 2010 от 20.11.2009 года «О подготовке к введению ФГОС НОО в Мурманской области»). | 18 | Бюджетные – 873100 р., внебюджетные – 942 392 р. | Разработана ООП НОО, включающая Программу формирования УУД, Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. | Педагоги освоили основы системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности. Ежегодно проводятся муниципальные методические мероприятия по актуальным вопросам введения ФГОС НОО. |
|  | Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в рамках введения ФГОС НОО (2013 год). | Региональный | 13 | Нет | Выпущен CD-диск «Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в образовательных организациях Мурманской области». | Учителями освоены информационно-коммуникационные технологии, используются методические рекомендации по формированию ИКТ-компетентности обучающихся. |
|  | Школа – инновационная площадка проекта «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на платформе «Глобальная школьная лаборатория» (2014 г.) | Региональный (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 1630 от 22.08.2014). | 23 | Бюджетные – 350 000 р., внебюджетные – 17 000 р. | Размещены проекты учителей и обучающихся школы на платформе проекта. | Использование ресурсов проекта для организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, освоение педагогами технологии проектно-исследовательской деятельности. |
|  | Школа-участница Школьной лиги РОСНАНО (2015 г.) | Всероссийский | 74 | Бюджетные – 341 000 р., внебюджетные – 6 000 р. | Размещены проекты учителей и обучающихся школы на платформе проекта. | Апробированы технологии естественнонаучного образования. |

3.5. Научно-методический кадровый потенциал образовательной организации.

| № п\п |  | количество докторов наук | в том числе в возрасте 29-45 лет | кол-во кандидатов наук | в том числе в возрасте 29-45 лет | Учителя высшей категории, победители конкурсов и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Штатные сотрудники | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2. | Совместители | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

3.6 Дополнительные сведения

3.6.1. Наличие в образовательной организации опыта инновационной деятельности в качестве муниципальной (региональной, федеральной) инновационной площадки, а также организации эффективного функционирования методической поддержки модернизации технологий и содержания воспитания в соответствии с основными нормативными и правовыми документами (ФГОС, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и т.д.).

- В  марте 2014 года по решению Министерства образования и науки Мурманской области школе присвоен статус «Региональная инновационная площадка» (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 353 от 04.03.2014)  за победу в конкурсном отборе образовательных организаций Мурманской области   в номинации «Современная школа», поэтому педагогический коллектив с сентября 2014 года  реализует   проект «Создание условий для обучения по индивидуальным образовательным программам проектно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях введения ФГОС основного общего образования»,  а с сентября 2016 года – проект «Совершенствование   практико-ориентированной  образовательной среды, обеспечивающей повышение уровня инженерно-технических и информационно-технологических компетенций у обучающихся на основе проектной, научно-исследовательской деятельности в условиях подготовки к введению ФГОС среднего общего образования», на реализацию которых выделено два гранта по 1000000 рублей каждый.

- «Апробация безбумажного ведения учета успеваемости в образовательных организациях Мурманской области в 2015/2016 учебном году» (с 2015 года, Приказ Министерства образования и науки Мурманской области  от 29.09.2015 № 1743) -  участник проекта.

3.6.2. Наличие в образовательной организации системы локальных актов регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность, в том числе по вопросам выбранной тематики, и планируемые меры правового регулирования инновационной деятельности.

В МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» разработана система локальных актов, регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность.

3.6.3. Наличие в субъекте Российской Федерации функционирования инновационной сети школ, реализующих программы отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания (действующей сети муниципальных, региональных и федеральных инновационных площадок).

В Мурманской области функционируют региональные инновационные площадки, реализующие инновационные проекты (программы) (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области №2083 от 24.11.2015 г.).

3.6.4. Наличие в образовательной организации практики по принятию управленческих решений с опорой на данные результатов мониторингов Рособрнадзора (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.), а также иные объективные независимые оценки качества учебных и воспитательных результатов в целях совершенствования содержания образования, основных образовательных программы общего образования.

В МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» существует практика по принятию  управленческих решений с опорой на данные результатов мониторингов Рособрнадзора. Заложены основы внутренней системы качества образования.

3.6.5. Количество образовательных программ, реализуемых организацией, (в том числе адаптивных) для которых созданы все необходимые материально-технические условия.

В МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» реализуются основная образовательная программа начального общего образования, основная образовательная программа основного общего образования, основная образовательная программа среднего  общего образования, адаптивные программы начального общего, основного общего образования (для детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении).

3.6.6. Наличие и объемы внебюджетных средств, привлекаемых образовательной организацией к софинансированию программы инновационной деятельности.

Внебюджетные средства - 50 000 рублей.

3.6.7. Наличие в образовательной организации эффективно действующих органов государственно-общественного управления.

Совет МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» является органом соуправления, представляет интересы всех участников образовательной    деятельности, выносит на рассмотрение вопросы по повышению качества образования в образовательной организации.

Принято положительное решение Совета МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» по реализации проекта (Протокол Совета школы №3 от 29.04.2016 г.).